第二十七次全国会员代表大会筹备工作报告

第二十六届理事会秘书长  王春乙

2010年10月17日

各位理事：

按照本届理事会常务理事会第四、第五、第六和第七次会议的有关决议，学会秘书处会同各有关方面具体组织实施了第二十七次全国会员代表大会（以下简称“代表大会”）的筹备工作。现将筹备工作进展情况报告如下：

一、代表大会主要任务

认真学习和贯彻落实胡锦涛总书记对气象工作的重要指示、温家宝总理视察中国气象局的重要讲话，以及回良玉副总理致中国气象局成立60周年贺信的精神，认真总结第二十六次全国会员代表大会召开以来学会工作的经验，围绕中心，服务大局，面向国家社会经济建设和气象事业发展，面向气象科技工作者，面向世界气象科技前沿，大力推进气象科技创新，制订学会工作发展战略，明确学会工作的基本目标和中心任务，强化学会思想建设、组织建设与能力建设，发挥学会工作在提高气象预测预报能力、气象防灾减灾能力、应对气候变化能力、开发利用气候资源能力中不可替代的特殊作用，促进学会事业科学发展，为加快中国特色气象事业现代化建设提供有力保障。

二、代表大会筹备工作机构的组成

本届理事会常务理事会为代表大会筹备工作机构，在秦大河理事长的领导下开展工作，负责决定代表大会筹备工作各重要事项。

代表大会召开期间，由本届理事会常务理事会全体成员和第二十七届理事会常务理事候选人共同组成大会主席团（共60位）。主席团常务主席由第二十六届理事会理事长及第二十七届理事会理事长候选人担任。第二十六届理事会秘书长兼任大会主席团秘书长。

代表大会筹备工作办公室（代表大会召开期间为代表大会主席团秘书处）设在学会秘书处，在常务理事会的领导下开展工作，会同兼职副秘书长负责代表大会各项筹备工作。

三、代表大会筹备工作主要进程

根据本会章程的规定，筹备召开代表大会是本届理事会的重要职责之一。常务理事会对此项工作极为重视，将其列入本届理事会最重要的工作议程。

代表大会筹备工作从2008年开始。主要时间节点为：

2008年3月起，学会秘书处开始草拟新一届理事会组成方案和代表大会筹备工作方案。

2009年12月20日，向本会挂靠单位提交关于代表大会筹备工作的请示。

2010年2月2日，召开常务理事会第六次会议，审议并原则通过代表大会筹备工作方案。

2010年3月26日，根据代表大会筹备工作方案起草并印发代表大会正式通知。

2010年4月1日，向中国科协呈报《关于中国气象学会换届方案的请示》。

2010年4月起，学会秘书处领导及相关人员走访了部分常务理事单位，就代表大会筹备工作和新一届理事会领导机构的组成听取意见和建议。

2010年4月2日，印发《关于开展第八届全国气象科普工作先进集体(工作者)和优秀气象科普作品评奖活动的通知》。

2010年4月14-15日，在南京召开全国气象学会秘书长会议，重点布置代表大会筹备工作任务。

2010年4月28日，印发《关于在中国气象学会第二十七次会员代表大会期间开展表彰工作的通知》。

2010年4月30日，印发《关于编印第二十六届理事会主要活动和文件汇编的通知》。

2010年5月19日，中国科协下发《关于同意中国气象学会理事会换届的批复》（科协学发（2010）86号文件）。

2010年6月5日，在京召开各学科（工作）委员会工作会议，布置与学科（工作）委员会相关的代表大会筹备工作任务。

2010年6月17日，印发《第二十六届理事会工作报告（征求意见稿）》及《中国气象学会章程修改（征求意见稿）》。

2010年6月底，基本完成第二十七届理事会理事候选人、常务理事候选人、代表大会各类代表推举和汇总工作。

2010年7月，学会秘书处与国家会议中心草签了关于召开代表大会的合同。

2010年8月3日，召开理事长办公会议，审议通过学会秘书处《关于增减第二十七届理事会理事（常务理事、副理事长单位及理事（常务理事、副理事长）候选人名额的建议》；以协商方式提出第二十七届理事会理事、常务理事、秘书长、副理事长、理事长候选人建议人选。会议还就代表大会筹备工作事项作出了决定。

2010年8月3日，按照中国科协有关规定的要求，向本会挂靠单位中国气象局呈报《关于提请批准中国气象学会召开第二十七次全国会员代表大会的请示》。中国气象局已于8月9日正式予以批复。

2010年8月12日，向中国科协面交《关于召开中国气象学会第二十七次全国会员代表大会的请示》。中国科协对本会第二十七次代表大会的筹备工作表示满意，并将在代表大会召开前予以批复。

2010年8月12日，气象科普工作委员会召开第八届全国气象科普工作先进集体（工作者）和优秀气象科普作品评审会，确定了表彰名单。

2010年8月20日，学会秘书处会同兼职副秘书长召开评审会，提出了除科普外的其他奖项候选人（候选单位）名单。

2010年9月8日，在京召开常务理事会第七次会议，审议通过了代表大会各主要文件。

2010年9月13日，常务理事会第七次会议纪要及代表大会通知同时印发。

2010年10月11日，中国科协正式批复本会召开第二十七次全国会员代表大会的报告。

至此，代表大会各项筹备工作基本完成。

四、代表大会正式代表、列席代表的产生和特邀代表的确定

按照常务理事会第六次会议通过的《第二十七次全国会员代表大会筹备工作方案》规定，本次大会正式代表由四部分人员组成：一是第二十六届理事会理事；二是第二十六届理事会学科（工作）委员会主任委员；三是第二十七届理事会理事候选人；四是本会所属各学科（工作）委员会、各省（自治区、直辖市）和计划单列市气象学会以及部分理事单位按名额分配数推举的代表，实际共产生325位。

本会秘书处按照规定对正式代表进行审核，并向推举单位反馈了意见。

按照代表大会筹备工作方案的规定，学会秘书处汇总了代表大会列席代表名单，共41位。

按照代表大会筹备工作方案的规定，学会秘书处提出了代表大会特邀代表建议名单。

上述名单已由常务理事会第七次会议审定。

五、第二十七届理事会理事、常务理事、秘书长、副理事长、理事长候选人的产生

第二十七届理事会理事和常务理事候选人的推荐工作一并进行，现已全部完成。

第二十七届理事会理事长、副理事长候选人的推荐工作顺利完成。其中，涉及需要按干部管理权限履行报批手续的已办理完成。

中国气象局党组提名翟盘茂为第二十七届理事会秘书长候选人。

第二十七届理事会理事候选人共132位。其中，非第二十六届理事会理事68名，占第二十七届理事会全部候选人总数的51.52%，其余为第二十六届理事会理事。第二十七届理事会理事候选人中有女性15人，占11.36%。

第二十七届理事会理事候选人年龄结构状况与第二十六届理事会相比：60岁以上，二十六届12名，占9.38%，二十七届4名，占3.03%；45～60岁，二十六届66名，占51.56%，二十七届98名，占74.24%；45岁以下，二十六届50名，占39.06%，二十七届30名，占22.73%。

二十六届理事会理事候选人平均年龄为48.96岁（选举当年）, 二十七届理事会理事平均年龄为48.52岁。

与第二十六届理事会对比，第二十七届理事会理事候选人中，具有研究员、教授、正研级高工等技术职称97名,较二十六届增加14名；具有副研究员、副教授、高级工程师等技术职称24名，较二十六届减少13名。合计二十七届理事会理事候选人具有高级技术职称121名，占全体理事候选人的91.67%,二十六届理事会理事候选人具有高级技术职称120名，占全体理事候选人的93.75%。

第二十七届理事会常务理事候选人共42位。平均年龄50.64岁（其中女性2名，与第二十六届一致），非二十六届理事会常务理事20名,占47.62%。

第二十七届理事会理事长、副理事长候选人共8位。

六、代表大会主要文件准备

学会秘书处组织起草了《第二十六届理事会工作报告（征求意见稿）》和《中国气象学会章程修改说明（含中国气象学会章程修改征求意见稿）》。

理事会工作报告全文约18000余字，共分本届理事会工作回顾、经验与体会和对今后工作的建议三大部分。回顾部分从八个方面总结了四年来的主要工作；经验与体会部分归纳了五条；对今后工作的建议部分从七个方面提出了意见。

中国气象学会章程修改主要依据胡锦涛总书记在纪念中国科协成立50周年大会上的讲话、中国科学技术协会章程、中国科协全国学会组织通则和民政部社会团体章程示范文本，结合本会实际，对章程进行了必要的修改。相应形成了《关于修改<中国气象学会章程>的报告》。

上述两个文件的文稿在学会秘书处范围内多次讨论修改后印发全体理事、各省级气象学会和各学科（工作）委员会征求意见。各位理事以及各省级气象学会和各学科（工作）委员会以不同方式提出了修改意见。学会秘书处根据他们的意见和建议对文件进行了认真修改。文稿已提交中国科协并经常务理事会第七次会议审议。

其他会议文件的起草工作也已完成。

七、代表大会表彰奖励工作

依据惯例和常务理事会的决定，学会秘书处对代表大会期间的表彰奖励工作做了较充分的准备，设置的奖项包括：

集体奖：

1.先进学科（工作）委员会奖；

2.先进气象学会奖；

3.先进气象学会、学科（工作）委员会挂靠单位奖。

单项奖：

1.先进气象学会秘书处奖；

2.学会工作创新奖。

个人奖：

优秀学会工作者奖。

科普类奖：

第八届全国气象科普工作先进集体（工作者）和优秀气象科普作品奖。

上述各奖项的名额分配、申报范围、申报程序、申报条件和评选标准均有明确的规定。评选工作已在学会秘书处和气象科普工作委员会的组织下，于8月20日完成。

常务理事会第七次会议审定了各奖项表彰名单。表彰工作在第二十七次全国会员代表大会上进行。

八、代表大会选举工作

根据中国科协的有关规定，参照本会第二十六次全国会员代表大会的选举办法，学会秘书处提交了第二十七次全国会员代表大会理事、常务理事和理事长、副理事长、秘书长选举办法，汇总了第二十七届理事会理事、常务理事候选人和理事长、副理事长、秘书长候选人建议名单，草拟了各轮选举的计、监票人员建议名单，改进了选票设计。

九、代表大会日程安排建议

2010年10月17日14∶00-15∶30  第二十六届理事会第三次会议

17日16∶30-17∶30  代表大会主席团第一次会议

18日09∶00-12∶00  代表大会第一次全体会议

18日14∶00-17∶00  代表大会分组讨论

18日19∶30-21∶00  代表大会主席团秘书处会议

19日08∶00-09∶00  代表大会主席团第二次会议

19日09∶00-10∶20  代表大会第二次全体会议

19日10∶30-12∶00  第二十七届理事会第一次会议

19日14∶00-15∶30  代表大会第三次全体会议

19日16∶00-17∶30  第二十七届理事会常务理事会第一次会议

十、第二十六届理事会主要活动和文件汇编

按照常务理事会的要求，学会秘书处开展了《第二十六届理事会主要活动和文件汇编》组织工作，印发了《关于编印第二十六届理事会主要活动和文件汇编》的通知。作为反映气象学会工作的纪实性、史料性文献资料集，将以图文结合方式，回顾四年来气象学会发展、改革、创新历程，反映气象学会活动的全貌。主要收录气象学会系统的重要工作、重点活动及其发展与改革的成果。

文稿的编辑工作已在9月底完成。

十一、代表大会会务工作

本次代表大会的会务工作主要由中国气象科学研究院和学会秘书处承担，同时将安排部分省级气象学会秘书处的同志共同参与。

本次代表大会的经费来源于中国气象局的专项支持和副理事长单位的资助，不足部分在本会理事单位资助经费中列支。

对本报告有不明确的或有其它意见建议的，请各位提出。